## Export
MaintiGest – export des demandes d'intervention – vendredi 9 octobre 2026 à 18:00
N° ticket | Ouvert le | Bâtiment | Local | Catégorie | Description | Demandeur | Priorité | Statut | Intervenant | Échéance | Dernière MAJ | Dernier commentaire
MG-26-1601 | 2026-09-04 02:16 | C | C221 | Mobilier | Tableau décroché | Prof. Weber | P3 | Résolu | Équipe interne | 2026-09-14 | 2026-09-26 02:16 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1602 | 2026-08-27 11:26 | G | G05 | Mobilier | Chaise cassée | EPS | P2 | En cours | Équipe interne | 2026-10-12 | 2026-09-17 11:26 | Intervention planifiée.
MG-26-1603 | 2026-10-02 07:15 | A | A105 | Plomberie | WC bouché | Vie scolaire | P2 | Affecté | Équipe interne | 2026-10-13 | 2026-10-06 07:15 | Transmis à l'intervenant.
MG-26-1604 | 2026-08-28 20:24 | G | G07 | Menuiserie | Porte de la cage d'escalier B arrachée | Prof. Martin | P1 | Clos | Équipe interne | 2026-09-07 | 2026-10-06 10:00 | URGENT – risque de chute, zone balisée (commentaire du 28/09). Clos le 06/10 après remplacement des gonds.
MG-26-1605 | 2026-08-28 11:24 | G | G05 | Sécurité | Issue de secours encombrée | Restauration | P4 | Clos | Securis Alarmes | 2026-09-27 | 2026-10-01 11:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1606 | 2026-08-25 00:10 | E | E114 | Électricité | Néon grillé | Prof. Weber | P2 | En cours | Équipe interne | 2026-10-14 | 2026-10-03 00:10 | Intervention planifiée.
MG-26-1607 | 2026-09-22 03:39 | F | F06 | Menuiserie | Placard dégondé | Prof. Weber | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-10-22 | 2026-09-25 03:39 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1608 | 2026-10-07 10:28 | F | F06 | Plomberie | Chasse d'eau défectueuse | Gestion | P3 | En cours | Équipe interne | 2026-10-02 | 2026-10-09 10:28 | Intervention planifiée.
MG-26-1609 | 2026-10-08 19:08 | D | D21 | Sécurité | Bloc d'éclairage de sécurité HS | EPS | P3 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-18 | 2026-10-04 15:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1610 | 2026-08-24 18:51 | C | C106 | Électricité | Disjonction répétée | Vie scolaire | P3 | Résolu | Équipe interne | 2026-09-03 | 2026-08-28 18:51 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1611 | 2026-10-02 07:31 | A | A113 | Électricité | Prise arrachée | EPS | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-11-01 | 2026-10-06 07:31 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1613 | 2026-10-01 23:32 | F | F02 | Électricité | Interrupteur cassé | Gestion | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-10-11 | 2026-10-02 23:32 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1614 | 2026-09-09 05:08 | D | D11 | Sécurité | Extincteur déplacé | Prof. Roux | P3 | Clos | Securis Alarmes | 2026-09-19 | 2026-09-30 05:08 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1615 | 2026-08-27 07:11 | D | D01 | Informatique | Vidéoprojecteur ne s'allume pas | Gestion | P3 | Résolu | NetSol | 2026-09-06 | 2026-09-06 07:11 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1616 | 2026-10-07 06:33 | C | C192 | Électricité | Disjonction répétée | Prof. Weber | P1 | En cours | ThermoServices | 2026-11-06 | 2026-10-09 06:33 | Intervention planifiée.
MG-26-1617 | 2026-09-01 23:10 | C | C162 | Sécurité | Issue de secours encombrée | Primaire | P4 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-01 | 2026-09-27 23:10 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1619 | 2026-10-09 06:59 | F | F04 | Électricité | Prise arrachée | Prof. Martin | P3 | Affecté | Équipe interne | 2026-11-10 | 2026-10-09 17:00 | Transmis à l'intervenant.
MG-26-1621 | 2026-08-28 05:55 | B | B118 | Plomberie | Lavabo descellé | Gestion | P4 | En attente pièce | Équipe interne | 2026-10-25 | 2026-10-02 05:55 | Pièce commandée.
MG-26-1622 | 2026-10-06 00:34 | E | E109 | Sécurité | Ferme-porte défectueux | Infirmerie | P3 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-16 | 2026-10-04 13:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1623 | 2026-09-15 11:15 | C | C160 | Menuiserie | Placard dégondé | Gestion | P4 | Résolu | Équipe interne | 2026-10-15 | 2026-09-22 11:15 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1624 | 2026-09-15 07:22 | C | C124 | Menuiserie | Fenêtre ne ferme plus | EPS | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-10-15 | 2026-10-07 07:22 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1625 | 2026-09-11 16:14 | E | E105 | Plomberie | Fuite sous évier | Prof. Weber | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-10-11 | 2026-09-20 16:14 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1626 | 2026-09-23 00:15 | F | F04 | Plomberie | Lavabo descellé | Prof. Roux | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-10-03 | 2026-10-04 00:15 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1627 | 2026-09-25 15:57 | G | G01 | Informatique | Vidéoprojecteur ne s'allume pas | CDI | P3 | Clos | NetSol | 2026-10-05 | 2026-10-04 15:57 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1628 | 2026-10-05 23:34 | B | B113 | Électricité | Néon grillé | CDI | P3 | Affecté | Équipe interne | 2026-10-21 | 2026-10-08 23:34 | Transmis à l'intervenant.
MG-26-1629 | 2026-09-17 14:34 | A | A115 | Plomberie | WC bouché | Prof. Haddad | P2 | Clos | Équipe interne | 2026-09-20 | 2026-10-08 14:34 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1630 | 2026-09-15 21:43 | B | B112 | Électricité | Néon grillé | Accueil | P2 | Clos | Équipe interne | 2026-09-18 | 2026-10-08 21:43 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1631 | 2026-10-01 00:29 | C | C148 | Électricité | Interrupteur cassé | Prof. Weber | P3 | En attente pièce | Équipe interne | 2026-09-28 | 2026-10-06 00:29 | Pièce commandée.
MG-26-1632 | 2026-08-31 23:16 | E | E105 | Chauffage | Radiateur froid | Prof. Martin | P2 | Résolu | ThermoServices | 2026-09-10 | 2026-09-07 23:16 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1633 | 2026-09-01 05:32 | D | D16 | Chauffage | Radiateur froid | Restauration | P3 | Clos | ThermoServices | 2026-09-11 | 2026-09-22 05:32 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1634 | 2026-09-28 14:33 | E | E112 | Informatique | Prise réseau inactive | Primaire | P4 | Résolu | NetSol | 2026-10-28 | 2026-10-06 14:33 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1635 | 2026-09-11 05:14 | D | D19 | Sécurité | Ferme-porte défectueux | EPS | P4 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-11 | 2026-10-03 05:14 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1636 | 2026-09-23 01:51 | E | E103 | Chauffage | Température trop élevée | Prof. Weber | P2 | Clos | ThermoServices | 2026-09-26 | 2026-09-23 01:51 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1637 | 2026-09-08 06:42 | D | D21 | Sécurité | Extincteur déplacé | Infirmerie | P3 | Résolu | Securis Alarmes | 2026-09-18 | 2026-09-24 06:42 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1638 | 2026-09-09 15:36 | G | G04 | Menuiserie | Plinthe arrachée | Primaire | P1 | Clos | Équipe interne | 2026-09-10 | 2026-09-10 15:36 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1639 | 2026-09-02 23:29 | F | F07 | Menuiserie | Plinthe arrachée | EPS | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-12 | 2026-10-08 23:29 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1640 | 2026-09-08 01:30 | F | F11 | Menuiserie | Porte qui frotte | Vie scolaire | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-18 | 2026-09-19 01:30 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1641 | 2026-09-18 20:12 | D | D07 | Menuiserie | Placard dégondé | Primaire | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-28 | 2026-09-27 20:12 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1642 | 2026-09-03 14:37 | A | A124 | Chauffage | Radiateur fuit | Prof. Weber | P3 | En attente pièce | ThermoServices | 2026-11-08 | 2026-09-16 14:37 | Pièce commandée.
MG-26-1643 | 2026-09-10 01:08 | A | A112 | Mobilier | Tableau décroché | Prof. Weber | P1 | Résolu | Équipe interne | 2026-09-11 | 2026-09-28 01:08 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1644 | 2026-09-16 23:08 | D | D10 | Informatique | Prise réseau inactive | Vie scolaire | P3 | Clos | NetSol | 2026-09-26 | 2026-09-30 23:08 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1645 | 2026-09-21 22:13 | D | D22 | Électricité | Prise arrachée | Prof. Weber | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-10-01 | 2026-09-30 22:13 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1646 | 2026-08-28 20:27 | G | G05 | Sécurité | Extincteur déplacé | Prof. Weber | P2 | Clos | Securis Alarmes | 2026-08-31 | 2026-10-05 10:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1647 | 2026-09-09 19:58 | A | A101 | Plomberie | Chasse d'eau défectueuse | CDI | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-19 | 2026-09-10 19:58 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1648 | 2026-09-30 00:40 | F | F04 | Plomberie | Lavabo descellé | Infirmerie | P2 | Affecté | Équipe interne | 2026-10-23 | 2026-10-06 00:40 | Transmis à l'intervenant.
MG-26-1649 | 2026-09-10 11:59 | G | G03 | Plomberie | Chasse d'eau défectueuse | Primaire | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-20 | 2026-09-19 11:59 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1650 | 2026-09-02 02:49 | D | D27 | Sécurité | Ferme-porte défectueux | Accueil | P4 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-02 | 2026-09-15 02:49 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1651 | 2026-09-01 09:30 | F | F11 | Électricité | Néon grillé | Prof. Weber | P2 | Clos | Équipe interne | 2026-09-04 | 2026-09-19 09:30 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1652 | 2026-10-02 09:39 | D | D04 | Chauffage | Radiateur froid | Accueil | P2 | Clos | ThermoServices | 2026-10-05 | 2026-10-05 09:39 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1653 | 2026-10-06 14:07 | C | C222 | Menuiserie | Serrure bloquée | Prof. Haddad | P3 | En cours | Équipe interne | 2026-10-31 | 2026-10-06 14:07 | Intervention planifiée.
MG-26-1655 | 2026-09-08 17:00 | F | F03 | Informatique | Vidéoprojecteur ne s'allume pas | Gestion | P3 | Clos | NetSol | 2026-09-18 | 2026-09-21 17:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1656 | 2026-09-21 17:48 | E | E105 | Sécurité | Bloc d'éclairage de sécurité HS | Restauration | P4 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-21 | 2026-10-01 16:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1657 | 2026-09-18 19:27 | F | F02 | Électricité | Prise arrachée | Accueil | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-10-18 | 2026-10-04 19:27 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1658 | 2026-09-10 17:29 | A | A123 | Informatique | Prise réseau inactive | Prof. Haddad | P3 | Clos | NetSol | 2026-09-20 | 2026-09-11 17:29 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1659 | 2026-08-27 12:22 | D | D18 | Menuiserie | Placard dégondé | Restauration | P4 | Résolu | Équipe interne | 2026-09-26 | 2026-10-02 12:22 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1660 | 2026-09-18 23:49 | A | A102 | Menuiserie | Serrure bloquée | Vie scolaire | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-10-18 | 2026-10-08 23:49 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1661 | 2026-08-26 22:29 | B | B106 | Menuiserie | Serrure bloquée | Accueil | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-09-25 | 2026-09-25 22:29 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1662 | 2026-09-10 17:30 | A | A106 | Sécurité | Extincteur déplacé | Infirmerie | P3 | Résolu | Securis Alarmes | 2026-09-20 | 2026-09-11 17:30 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1663 | 2026-10-02 10:31 | B | B108 | Menuiserie | Placard dégondé | Prof. Martin | P3 | En cours | Équipe interne | 2026-10-22 | 2026-10-02 10:31 | Intervention planifiée.
MG-26-1664 | 2026-08-27 16:06 | C | C137 | Menuiserie | Fenêtre ne ferme plus | Prof. Haddad | P3 | En cours | Équipe interne | 2026-10-27 | 2026-09-30 16:06 | Intervention planifiée.
MG-26-1665 | 2026-09-04 16:40 | C | C154 | Chauffage | Température trop élevée | Infirmerie | P2 | Clos | ThermoServices | 2026-09-07 | 2026-10-02 16:40 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1666 | 2026-09-11 07:06 | E | E101 | Mobilier | Store cassé | Prof. Martin | P1 | Clos | Équipe interne | 2026-09-12 | 2026-10-07 07:06 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1667 | 2026-10-07 14:34 | F | F04 | Sécurité | Bloc d'éclairage de sécurité HS | Infirmerie | P3 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-17 | 2026-10-06 10:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1668 | 2026-10-05 02:59 | G | G03 | Menuiserie | Serrure bloquée | EPS | P2 | Affecté | Équipe interne | 2026-11-17 | 2026-10-06 02:59 | Transmis à l'intervenant.
MG-26-1669 | 2026-09-28 16:44 | B | B119 | Informatique | Borne Wi-Fi HS | EPS | P3 | Affecté | NetSol | 2026-10-20 | 2026-10-02 16:44 | Transmis à l'intervenant.
MG-26-1670 | 2026-10-02 10:30 | C | C214 | Menuiserie | Porte qui frotte | Vie scolaire | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-10-12 | 2026-10-05 10:30 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1671 | 2026-08-26 04:39 | F | F09 | Menuiserie | Plinthe arrachée | Primaire | P4 | Résolu | Équipe interne | 2026-09-25 | 2026-08-27 04:39 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1672 | 2026-09-18 05:35 | A | A117 | Chauffage | Radiateur froid | Infirmerie | P3 | Clos | ThermoServices | 2026-09-28 | 2026-09-26 05:35 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1673 | 2026-08-25 12:36 | D | D14 | Chauffage | Bruit dans les tuyaux | CDI | P4 | Clos | ThermoServices | 2026-09-24 | 2026-09-23 12:36 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1674 | 2026-10-07 05:30 | E | E105 | Chauffage | Bruit dans les tuyaux | Prof. Roux | P2 | En cours | ThermoServices | 2026-10-24 | 2026-10-08 05:30 | Intervention planifiée.
MG-26-1675 | 2026-09-25 04:25 | E | E110 | Sécurité | Issue de secours encombrée | Prof. Roux | P3 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-05 | 2026-10-05 10:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1676 | 2026-08-28 08:11 | B | B113 | Chauffage | Radiateur fuit | Restauration | P3 | En cours | ThermoServices | 2026-11-05 | 2026-09-27 08:11 | Intervention planifiée.
MG-26-1677 | 2026-09-03 09:32 | D | D27 | Électricité | Disjonction répétée | Restauration | P1 | Clos | Équipe interne | 2026-09-04 | 2026-09-14 09:32 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1678 | 2026-09-04 07:55 | C | C107 | Sécurité | Ferme-porte défectueux | Accueil | P3 | Clos | Securis Alarmes | 2026-09-14 | 2026-10-05 10:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1679 | 2026-08-28 16:39 | G | G03 | Chauffage | Température trop élevée | Prof. Roux | P3 | En attente pièce | ThermoServices | 2026-11-14 | 2026-09-19 16:39 | Pièce commandée.
MG-26-1680 | 2026-09-16 14:15 | A | A108 | Menuiserie | Plinthe arrachée | Primaire | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-26 | 2026-10-02 14:15 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1681 | 2026-09-16 10:46 | B | B106 | Sécurité | Bloc d'éclairage de sécurité HS | Vie scolaire | P2 | Clos | Securis Alarmes | 2026-09-19 | 2026-10-08 10:46 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1682 | 2026-10-05 21:40 | D | D01 | Électricité | Éclairage extérieur hors service | EPS | P3 | En cours | Équipe interne | 2026-10-28 | 2026-10-06 21:40 | Intervention planifiée.
MG-26-1683 | 2026-10-05 12:27 | A | A116 | Plomberie | Fuite sous évier | Accueil | P4 | Nouveau | Équipe interne | 2026-11-04 | 2026-10-05 12:27
MG-26-1684 | 2026-09-03 17:13 | C | C128 | Menuiserie | Fenêtre ne ferme plus | Infirmerie | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-13 | 2026-09-13 17:13 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1685 | 2026-10-05 08:11 | E | E103 | Électricité | Prise arrachée | Prof. Roux | P2 | Nouveau | Équipe interne | 2026-10-21 | 2026-10-05 08:11
MG-26-1686 | 2026-08-28 09:15 | C | C128 | Sécurité | Ferme-porte défectueux | Infirmerie | P2 | Clos | Securis Alarmes | 2026-08-31 | 2026-09-14 09:15 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1687 | 2026-09-21 11:08 | F | F05 | Informatique | Vidéoprojecteur ne s'allume pas | Primaire | P3 | En cours | NetSol | 2026-10-30 | 2026-10-04 11:08 | Intervention planifiée.
MG-26-1688 | 2026-08-28 12:12 | B | B107 | Chauffage | Radiateur froid | Vie scolaire | P4 | En cours | ThermoServices | 2026-11-10 | 2026-09-27 12:12 | Intervention planifiée.
MG-26-1689 | 2026-09-02 15:38 | D | D06 | Électricité | Interrupteur cassé | Infirmerie | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-10-02 | 2026-09-15 15:38 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1690 | 2026-09-01 13:46 | D | D15 | Chauffage | Radiateur froid | Restauration | P2 | Clos | ThermoServices | 2026-09-04 | 2026-09-10 13:46 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1691 | 2026-09-11 18:21 | F | F01 | Informatique | Câble HDMI manquant | Prof. Haddad | P3 | En cours | NetSol | 2026-11-11 | 2026-09-16 18:21 | Intervention planifiée.
MG-26-1692 | 2026-09-29 05:14 | C | C193 | Sécurité | Extincteur déplacé | Vie scolaire | P3 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-09 | 2026-10-06 05:14 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1693 | 2026-08-27 00:01 | D | D16 | Menuiserie | Plinthe arrachée | Primaire | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-09-26 | 2026-09-30 00:01 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1694 | 2026-08-28 18:32 | F | F10 | Informatique | Câble HDMI manquant | Restauration | P2 | Clos | NetSol | 2026-08-31 | 2026-09-13 18:32 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1695 | 2026-10-02 08:57 | A | A109 | Informatique | Borne Wi-Fi HS | Vie scolaire | P4 | En attente pièce | NetSol | 2026-11-01 | 2026-10-07 08:57 | Pièce commandée.
MG-26-1696 | 2026-09-23 10:40 | C | C109 | Informatique | Prise réseau inactive | Prof. Weber | P3 | Clos | NetSol | 2026-10-03 | 2026-10-05 10:40 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1697 | 2026-10-09 01:17 | A | A112 | Chauffage | Température trop élevée | Infirmerie | P3 | Affecté | ThermoServices | 2026-11-15 | 2026-10-09 01:17 | Transmis à l'intervenant.
MG-26-1698 | 2026-09-10 21:41 | A | A105 | Électricité | Éclairage extérieur hors service | Prof. Weber | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-20 | 2026-09-19 21:41 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1699 | 2026-09-11 06:01 | D | D03 | Menuiserie | Placard dégondé | CDI | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-10-11 | 2026-09-23 06:01 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1701 | 2026-10-01 05:14 | F | F01 | Informatique | Câble HDMI manquant | Gestion | P3 | Clos | NetSol | 2026-10-11 | 2026-10-06 05:14 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1702 | 2026-09-17 06:02 | F | F09 | Mobilier | Tableau décroché | Prof. Weber | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-27 | 2026-09-18 06:02 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1703 | 2026-08-27 13:18 | E | E101 | Plomberie | WC bouché | Accueil | P2 | Clos | Équipe interne | 2026-08-30 | 2026-09-18 13:18 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1704 | 2026-09-29 10:24 | D | D11 | Sécurité | Ferme-porte défectueux | Prof. Weber | P4 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-29 | 2026-10-01 11:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1705 | 2026-09-21 07:20 | G | G06 | Électricité | Interrupteur cassé | EPS | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-10-21 | 2026-09-30 07:20 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1706 | 2026-09-17 18:29 | G | G03 | Chauffage | Radiateur fuit | Prof. Haddad | P4 | Résolu | ThermoServices | 2026-10-17 | 2026-09-23 18:29 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1707 | 2026-09-07 01:04 | C | C126 | Menuiserie | Serrure bloquée | Prof. Roux | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-10-07 | 2026-10-06 01:04 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1708 | 2026-09-03 12:41 | F | F04 | Plomberie | Lavabo descellé | Prof. Weber | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-13 | 2026-10-06 12:41 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1709 | 2026-09-10 23:01 | G | G02 | Plomberie | Lavabo descellé | CDI | P2 | Clos | Équipe interne | 2026-09-13 | 2026-09-21 23:01 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1710 | 2026-10-06 13:13 | E | E111 | Mobilier | Tableau décroché | Prof. Roux | P3 | En cours | Équipe interne | 2026-11-11 | 2026-10-09 13:13 | Intervention planifiée.
MG-26-1711 | 2026-10-02 01:45 | C | C211 | Sécurité | Issue de secours encombrée | Infirmerie | P3 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-12 | 2026-10-06 08:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1712 | 2026-09-01 14:30 | C | C143 | Sécurité | Extincteur déplacé | CDI | P3 | Clos | Securis Alarmes | 2026-09-11 | 2026-10-07 14:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1713 | 2026-10-08 01:39 | D | D27 | Sécurité | Ferme-porte défectueux | Primaire | P4 | Clos | Securis Alarmes | 2026-11-07 | 2026-10-07 16:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1714 | 2026-10-09 02:14 | F | F08 | Sécurité | Ferme-porte défectueux | Infirmerie | P4 | Clos | Securis Alarmes | 2026-11-08 | 2026-10-03 15:00 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1715 | 2026-09-11 10:50 | E | E101 | Menuiserie | Serrure bloquée | Primaire | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-21 | 2026-09-23 10:50 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1716 | 2026-09-25 02:14 | C | C119 | Menuiserie | Porte qui frotte | Infirmerie | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-10-05 | 2026-10-08 02:14 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1717 | 2026-09-25 17:06 | D | D04 | Chauffage | Radiateur fuit | Prof. Weber | P3 | Résolu | ThermoServices | 2026-10-05 | 2026-10-06 17:06 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1718 | 2026-09-22 21:34 | D | D13 | Chauffage | Radiateur froid | Prof. Haddad | P3 | Clos | ThermoServices | 2026-10-02 | 2026-10-03 21:34 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1719 | 2026-08-26 04:38 | A | A105 | Électricité | Néon grillé | Primaire | P2 | Clos | Équipe interne | 2026-08-29 | 2026-09-17 04:38 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1720 | 2026-08-27 15:35 | D | D05 | Menuiserie | Fenêtre ne ferme plus | Prof. Haddad | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-09-26 | 2026-10-06 15:35 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1721 | 2026-10-01 05:09 | G | G05 | Plomberie | Fuite robinet | Restauration | P3 | En attente pièce | Équipe interne | 2026-11-08 | 2026-10-05 05:09 | Pièce commandée.
MG-26-1722 | 2026-09-11 14:06 | D | D17 | Informatique | Prise réseau inactive | Gestion | P3 | Clos | NetSol | 2026-09-21 | 2026-09-21 14:06 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1724 | 2026-10-02 21:58 | F | F05 | Informatique | Câble HDMI manquant | Prof. Roux | P2 | Clos | NetSol | 2026-10-05 | 2026-10-06 21:58 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1725 | 2026-09-24 06:56 | A | A115 | Mobilier | Chaise cassée | Prof. Haddad | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-10-04 | 2026-09-27 06:56 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1726 | 2026-09-04 12:49 | G | G03 | Chauffage | Radiateur fuit | Prof. Haddad | P3 | Clos | ThermoServices | 2026-09-14 | 2026-10-04 12:49 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1727 | 2026-09-17 13:54 | D | D05 | Informatique | Vidéoprojecteur ne s'allume pas | Infirmerie | P3 | Clos | NetSol | 2026-09-27 | 2026-10-02 13:54 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1728 | 2026-09-22 03:57 | D | D21 | Sécurité | Bloc d'éclairage de sécurité HS | Vie scolaire | P2 | Clos | Securis Alarmes | 2026-09-25 | 2026-09-22 03:57 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1729 | 2026-09-15 19:30 | G | G01 | Chauffage | Radiateur froid | CDI | P3 | Résolu | ThermoServices | 2026-09-25 | 2026-09-17 19:30 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1730 | 2026-09-01 17:23 | D | D06 | Plomberie | Lavabo descellé | CDI | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-10-01 | 2026-09-16 17:23 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1731 | 2026-09-30 22:43 | E | E109 | Sécurité | Issue de secours encombrée | Restauration | P3 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-10 | 2026-10-05 22:43 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1732 | 2026-08-27 07:57 | B | B119 | Électricité | Néon grillé | EPS | P3 | Résolu | Équipe interne | 2026-09-06 | 2026-08-31 07:57 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1733 | 2026-10-09 00:43 | B | B115 | Plomberie | Fuite robinet | EPS | P3 | Affecté | Équipe interne | 2026-10-21 | 2026-10-09 17:00 | Transmis à l'intervenant.
MG-26-1734 | 2026-08-27 01:48 | E | E103 | Menuiserie | Plinthe arrachée | EPS | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-06 | 2026-09-16 01:48 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1735 | 2026-09-17 04:22 | C | C155 | Mobilier | Store cassé | Infirmerie | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-10-17 | 2026-09-28 04:22 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1736 | 2026-09-08 01:10 | F | F06 | Menuiserie | Plinthe arrachée | Infirmerie | P3 | En cours | Équipe interne | 2026-11-13 | 2026-10-01 01:10 | Intervention planifiée.
MG-26-1737 | 2026-09-10 15:40 | G | G02 | Électricité | Prise arrachée | Gestion | P4 | Résolu | Équipe interne | 2026-10-10 | 2026-09-13 15:40 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1738 | 2026-09-16 17:47 | E | E106 | Électricité | Interrupteur cassé | Prof. Weber | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-26 | 2026-09-17 17:47 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1739 | 2026-09-18 12:32 | F | F05 | Électricité | Éclairage extérieur hors service | Vie scolaire | P2 | En cours | Équipe interne | 2026-11-12 | 2026-09-27 12:32 | Intervention planifiée.
MG-26-1740 | 2026-10-07 22:34 | G | G05 | Chauffage | Température trop élevée | Primaire | P4 | En cours | ThermoServices | 2026-11-16 | 2026-10-07 22:34 | Intervention planifiée.
MG-26-1741 | 2026-09-22 10:05 | B | B111 | Informatique | Vidéoprojecteur ne s'allume pas | Accueil | P3 | Clos | NetSol | 2026-10-02 | 2026-10-08 10:05 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1742 | 2026-09-10 08:33 | D | D10 | Chauffage | Radiateur fuit | EPS | P2 | En cours | ThermoServices | 2026-11-06 | 2026-10-02 08:33 | Intervention planifiée.
MG-26-1743 | 2026-08-27 06:16 | E | E114 | Sécurité | Ferme-porte défectueux | Prof. Weber | P2 | Clos | Securis Alarmes | 2026-08-30 | 2026-09-09 06:16 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1744 | 2026-08-28 20:55 | F | F10 | Mobilier | Table bancale | Infirmerie | P4 | En cours | Équipe interne | 2026-11-13 | 2026-10-07 20:55 | Intervention planifiée.
MG-26-1745 | 2026-09-29 13:22 | E | E110 | Plomberie | Fuite robinet | Restauration | P4 | Affecté | Équipe interne | 2026-11-14 | 2026-09-30 13:22 | Transmis à l'intervenant.
MG-26-1746 | 2026-10-02 05:11 | E | E101 | Chauffage | Radiateur froid | Infirmerie | P2 | Résolu | ThermoServices | 2026-10-05 | 2026-10-07 05:11 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1747 | 2026-09-30 08:09 | B | B114 | Informatique | Vidéoprojecteur ne s'allume pas | Infirmerie | P3 | En cours | NetSol | 2026-11-02 | 2026-10-07 08:09 | Intervention planifiée.
MG-26-1748 | 2026-09-18 20:33 | G | G07 | Chauffage | Radiateur froid | EPS | P3 | Résolu | ThermoServices | 2026-09-28 | 2026-09-30 20:33 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1749 | 2026-09-29 06:02 | E | E114 | Chauffage | Radiateur froid | Gestion | P2 | En attente pièce | ThermoServices | 2026-11-10 | 2026-10-08 06:02 | Pièce commandée.
MG-26-1750 | 2026-09-21 17:32 | C | C204 | Chauffage | Radiateur froid | Prof. Martin | P3 | Clos | ThermoServices | 2026-10-01 | 2026-09-27 17:32 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1751 | 2026-09-08 18:58 | B | B110 | Plomberie | Fuite sous évier | EPS | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-18 | 2026-10-03 18:58 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1752 | 2026-09-09 21:35 | A | A111 | Sécurité | Ferme-porte défectueux | Gestion | P4 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-09 | 2026-09-18 21:35 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1753 | 2026-10-02 13:39 | D | D26 | Mobilier | Store cassé | Primaire | P4 | Clos | Équipe interne | 2026-11-01 | 2026-10-05 13:39 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1754 | 2026-08-26 01:20 | E | E106 | Chauffage | Radiateur froid | Vie scolaire | P2 | Clos | ThermoServices | 2026-08-29 | 2026-09-17 01:20 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1755 | 2026-10-02 03:02 | F | F05 | Informatique | Borne Wi-Fi HS | Prof. Martin | P4 | En cours | NetSol | 2026-11-07 | 2026-10-09 03:02 | Intervention planifiée.
MG-26-1756 | 2026-10-07 15:27 | G | G01 | Menuiserie | Fenêtre ne ferme plus | Vie scolaire | P2 | Nouveau | Équipe interne | 2026-10-22 | 2026-10-07 15:27
MG-26-1757 | 2026-09-25 10:13 | A | A107 | Sécurité | Bloc d'éclairage de sécurité HS | Restauration | P3 | Clos | Securis Alarmes | 2026-10-05 | 2026-10-07 10:13 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1758 | 2026-08-25 20:56 | A | A121 | Plomberie | Lavabo descellé | EPS | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-04 | 2026-09-29 20:56 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1759 | 2026-09-02 22:07 | B | B114 | Électricité | Disjonction répétée | Primaire | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-12 | 2026-09-25 22:07 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1760 | 2026-09-17 18:11 | B | B117 | Plomberie | WC bouché | Prof. Weber | P2 | Résolu | Équipe interne | 2026-09-20 | 2026-09-26 18:11 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1761 | 2026-09-07 10:48 | E | E114 | Chauffage | Bruit dans les tuyaux | Primaire | P3 | Résolu | ThermoServices | 2026-09-17 | 2026-10-04 10:48 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1762 | 2026-09-15 16:48 | F | F05 | Sécurité | Ferme-porte défectueux | Vie scolaire | P3 | Clos | Securis Alarmes | 2026-09-25 | 2026-10-03 16:48 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1763 | 2026-09-18 04:37 | B | B103 | Plomberie | Fuite sous évier | Prof. Martin | P3 | Clos | Équipe interne | 2026-09-28 | 2026-09-24 04:37 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1764 | 2026-09-08 10:12 | F | F06 | Sécurité | Issue de secours encombrée | Infirmerie | P3 | Résolu | Securis Alarmes | 2026-09-18 | 2026-10-07 10:12 | Réparé, en attente de validation du demandeur.
MG-26-1765 | 2026-08-28 06:10 | D | D20 | Mobilier | Chaise cassée | Prof. Roux | P2 | En cours | Équipe interne | 2026-10-23 | 2026-09-20 06:10 | Intervention planifiée.
MG-26-1766 | 2026-09-15 22:56 | D | D29 | Sécurité | Bloc d'éclairage de sécurité HS | Prof. Weber | P2 | Clos | Securis Alarmes | 2026-09-18 | 2026-09-18 22:56 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1767 | 2026-09-28 09:55 | A | A109 | Informatique | Vidéoprojecteur ne s'allume pas | CDI | P4 | Clos | NetSol | 2026-10-28 | 2026-10-07 09:55 | Intervention réalisée, contrôle OK.
MG-26-1768 | 2026-10-02 13:34 | D | D28 | Électricité | Prise arrachée | Infirmerie | P4 | En attente pièce | Équipe interne | 2026-11-01 | 2026-10-05 13:34 | Pièce commandée.
MG-26-1769 | 2026-09-15 04:30 | E | E106 | Menuiserie | Porte qui frotte | Infirmerie | P4 | En cours | Équipe interne | 2026-10-25 | 2026-09-26 04:30 | Intervention planifiée.
MG-26-1770 | 2026-08-28 08:38 | F | F01 | Informatique | Câble HDMI manquant | Restauration | P2 | Clos | NetSol | 2026-08-31 | 2026-09-28 08:38 | Intervention réalisée, contrôle OK.