## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI – Atelier 08 · Grand défi · Horizon 2030
Ce fichier est le tableau de pilotage PARTAGÉ : une seule version pour les trois équipes (déposez-le dans un espace commun ou désignez une personne qui le tient).
Onglet 1 : chaque sujet, sa situation réelle et la pièce qui la prouve. Les sujets pré-remplis sont des exemples : ajoutez-en.
Onglet 2 : le budget recalculé. Le statut est celui que prouvent les pièces (bon de commande signé, devis, facture), pas celui du tableau de la gestion. Les totaux se calculent seuls.
Onglet 3 : les contradictions, tranchées par les pièces.
Onglet 4 : les décisions de la proviseure, avec échéance. La colonne « Décision » reste vide.
Le rapport commun se rédige dans Rapport-commun-a-completer.docx (dossier de l'atelier).

## 1-Pilotage
Atelier 08 – Tableau de pilotage partagé – Espace Horizon
Une ligne par sujet · rempli par les trois équipes · état au lundi 19/10/2026
Sujet | Équipe | Situation réelle (d'après les pièces) | Pièce justificative | Bloque l'ouverture du 9/11 ? | Prochaine échéance | Qui agit | Statut
Sécurité – réserve R1
Sécurité – réserve R2
Mobilier
Équipement numérique
Traitement acoustique
Signalétique
Rideaux
Communication / inauguration
Réunion de coordination
Retour des livres au CDI

## 2-Budget
Situation budgétaire – engagé / envisagé / non approuvé
Montants HT · un poste n'est « engagé » que s'il existe un bon de commande signé
Poste | Fournisseur | Devis | Bon de commande signé ? | Montant HT (€) | Statut RÉEL | Pièce qui prouve le statut | Écart avec le tableau de la gestion
Mobilier | Mobilia Pro
Équipement numérique | TechEdu
Traitement acoustique | AcoustiPlus
Signalétique | SignArt
Rideaux | Textilia
Enveloppe (pièce : …)
Total ENGAGÉ
Total ENVISAGÉ
Total NON APPROUVÉ
Disponible avant arbitrage = enveloppe – engagé
Disponible si tout l'envisagé est accepté

## 3-Contradictions
Contradictions entre documents (et entre équipes)
Tranchées par les pièces, jamais par la majorité
Sujet | Ce que dit la source 1 (laquelle) | Ce que dit la source 2 (laquelle) | Ce qui fait foi, et pourquoi | Équipes concernées

## 4-Décisions proviseure
Décisions à soumettre à la proviseure
Classées par échéance · la dernière colonne reste vide
N° | Décision à prendre | Options possibles | Conséquence si rien n'est décidé | Échéance | Pièce | Décision (réservée à la proviseure)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10